PHIẾU TRẢ LỜI
AGILE SCRUM PRACTITIONER
ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202
[Thứ Sáu, 23/10/2026]

**************

| Họ và tên | Vũ Minh Đức | Mã sinh viên | B25DTCN157 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT2 | Mã đề | Thi thử |

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là..., tôi muốn..., để...) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý lịch trình phòng khám | Quản lý lịch làm việc của bác sĩ | US-01 | Là Lễ tân, tôi muốn quản lý và cấu hình ca làm việc hàng tuần cho các bác sĩ trên hệ thống web, để sắp xếp lịch khám hợp lý và tránh trùng ca giữa các bác sĩ. |
| Đặt lịch khám & Chăm sóc bệnh nhân | Đặt lịch khám trực tuyến | US-02 | Là Bệnh nhân, tôi muốn tìm kiếm bác sĩ và lựa chọn các khung giờ còn trống để đặt lịch khám trên ứng dụng di động, để được chủ động thời gian đi khám và không mất thời gian chờ đợi tại phòng khám. |
| Dịch vụ cận lâm sàng & Trả kết quả | Tra cứu kết quả xét nghiệm | US-03 | Là Bệnh nhân, tôi muốn tra cứu và xem chi tiết các chỉ số kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt trên ứng dụng di động, để nắm bắt được chính xác tình trạng sức khỏe của bản thân. |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Small (Kích thước nhỏ) | US-X ôm đồm quá nhiều chức năng lớn cùng lúc ("quản lý lịch bác sĩ", "nhắc lịch khám", "thanh toán viện phí"). Phạm vi này tương đương một Epic, quá lớn để ước lượng và hoàn thành trong một Sprint. |
| Testable (Kiểm thử được) | Lợi ích "để đi khám thuận tiện hơn" mang tính mơ hồ, định tính. Không thể đưa ra các Acceptance Criteria cụ thể và tiêu chí đo lường rõ ràng để kiểm thử nghiệm thu cho khái niệm "thuận tiện hơn". |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là Bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch khám tự động trước buổi khám 1 ngày, để không bị quên lịch hẹn và chủ động thời gian đến phòng khám đúng giờ. |
| US-X2 | Là Bệnh nhân, tôi muốn thanh toán chi phí khám bệnh trực tuyến qua ứng dụng di động, để tiết kiệm thời gian xếp hàng thanh toán tiền mặt tại phòng khám. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | Đây là chức năng nền tảng thuộc Release 1 (Web lễ tân/bác sĩ). Nếu không có lịch làm việc và khung giờ của bác sĩ, hệ thống không thể vận hành bất kỳ quy trình đặt lịch nào ở các giai đoạn sau. |
| US-02 | Should Have | Chức năng cốt lõi cho ứng dụng di động bệnh nhân ở Release 2 giúp giảm thời gian chờ đợi. Tuy nhiên giai đoạn đầu nếu chưa có app, bệnh nhân vẫn có thể đặt lịch qua tổng đài hoặc lễ tân. |
| US-03 | Could Have | Mang lại sự tiện lợi cao giúp bệnh nhân tra cứu từ xa. Tuy nhiên nếu chưa có tính năng này trên app, bệnh nhân vẫn có thể nhận bản in kết quả trực tiếp tại phòng khám mà không làm ngưng trệ luồng khám chính. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân A đã đăng nhập vào ứng dụng SmartClinic; And bệnh nhân có phiếu xét nghiệm "XN-12345" thuộc tài khoản của mình; And phiếu xét nghiệm "XN-12345" đã được bác sĩ duyệt hoàn tất. | Bệnh nhân chọn xem phiếu xét nghiệm "XN-12345" trong mục Kết quả xét nghiệm. | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin danh mục xét nghiệm, chỉ số chi tiết, kết luận của bác sĩ và liên kết tải file PDF. |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác ☑ kết quả chưa được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân A đã đăng nhập vào ứng dụng SmartClinic; And bệnh nhân có phiếu xét nghiệm "XN-67890" thuộc tài khoản của mình; And phiếu xét nghiệm "XN-67890" chưa được bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân chọn xem phiếu xét nghiệm "XN-67890" trong mục Kết quả xét nghiệm. | Hệ thống hiển thị trạng thái phiếu xét nghiệm là "Đang chờ duyệt"; And hệ thống ẩn toàn bộ các chỉ số xét nghiệm chi tiết và kết luận của bác sĩ. |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | • Mục đích: AC xác định điều kiện nghiệp vụ cụ thể cho từng User Story để đảm bảo tính đúng đắn theo yêu cầu người dùng. DoD là bộ tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật chung đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng để phát hành. • Phạm vi áp dụng: AC áp dụng riêng cho từng User Story cụ thể. DoD áp dụng chung cho tất cả các User Story và cho toàn bộ Product Increment. |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Tin nhắn SMS/Push Notification nhắc lịch khám được gửi tự động trước thời điểm khám chính xác 24 giờ, nội dung chứa đầy đủ: Tên bệnh nhân, Tên bác sĩ, Chuyên khoa, Thời gian khám và Địa chỉ phòng khám. |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Mã nguồn chức năng gửi tin nhắn nhắc lịch được kiểm thử Unit Test đạt độ phủ code >= 80%, hoàn thành Code Review, vượt qua Integration Test không phát sinh lỗi nghiêm trọng (Critical Bug) và đã triển khai thành công trên môi trường Staging. |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Độ phức tạp trung bình: Xây dựng giao diện Web CRUD quản lý ca làm việc, xử lý validation trùng ca và lưu trữ thông tin lịch vào CSDL. |
| US-02 | 8 | Độ phức tạp cao: Cần xử lý đồng thời (concurrency) khi nhiều bệnh nhân chọn cùng khung giờ, kiểm tra thời gian thực khung giờ trống và tích hợp luồng đặt lịch khắt khe. |
| US-03 | 3 | Độ phức tạp thấp: Màn hình chủ yếu là hiển thị dữ liệu (Read-only), kiểm tra phân quyền truy cập chính chủ và ẩn/hiện chỉ số theo trạng thái duyệt. |
| Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công? |  |  |
| • Bản chất Story Point: Phản ánh tổng hợp độ phức tạp, khối lượng công việc và rủi ro/độ bất định của công việc, thay vì chỉ là thời gian thuần túy. • Lợi ích so với giờ/ngày công: Thời gian công phụ thuộc lớn vào trình độ cá nhân (Senior làm nhanh hơn Junior), dễ gây áp lực tâm lý cam kết cứng nhắc. Story Point dựa trên so sánh tương đối giữa các story, giúp cả nhóm đồng thuận nhanh hơn, phản ánh chính xác năng lực thực tế của toàn đội (Velocity) qua từng Sprint. |  |  |

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Velocity trung bình = (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP/Sprint |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | • Capacity ban đầu (5 Devs) = 5 * 10 = 50 người-ngày. • Capacity thực tế Sprint 4 (do 1 Dev chuyển dự án khác) = (5 - 1) * 10 = 40 người-ngày. • Tỷ lệ Capacity = 40 / 50 = 80%. • Số SP nên cam kết = 25 * 80% = 20 SP. |
| Các story chọn và tổng SP | • Các story được chọn (theo thứ tự ưu tiên PO): D1 (3 SP), D2 (8 SP), D3 (5 SP), D5 (3 SP). (Bỏ qua D4 vì 8 SP sẽ làm tổng điểm = 24 SP > 20 SP capacity; chọn D5 thế vào vừa đủ). • Tổng SP = 3 + 8 + 5 + 3 = 19 SP. |
| Sprint Goal | "Hoàn thiện luồng trải nghiệm cốt lõi cho bệnh nhân trên ứng dụng di động bao gồm Đăng nhập OTP, Đặt lịch khám bệnh, Nhận tin nhắn nhắc lịch và Tra cứu kết quả xét nghiệm." |
| Lý do lựa chọn | • Bám sát thứ tự ưu tiên của Product Owner (hoàn thành các story Must Have D1, D2, D3). • Phù hợp phụ thuộc kỹ thuật (D1 OTP là điều kiện tiên quyết để thực hiện D2 và D3). • Tổng 19 SP nằm trong giới hạn Capacity cam kết (20 SP), đảm bảo tính khả thi cao. |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện màn hình danh sách và chi tiết phiếu kết quả xét nghiệm trên Mobile App | UI/UX | 6 |
| Lập trình API truy xuất dữ liệu xét nghiệm, tích hợp logic phân quyền tài khoản và lọc trạng thái "Đang chờ duyệt" | Development | 10 |
| Viết test cases và thực hiện kiểm thử tự động/thủ công cho kịch bản thành công và ngoại lệ phân quyền | Testing | 6 |
| Tổng giờ công |  | 22 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Thực tế còn lại: 24 SP ¦ Lý tưởng còn lại: 10,4 SP. Chênh lệch: 24 - 10,4 = +13,6 SP. Kết luận: Đội đang chậm tiến độ so với kế hoạch (Behind Schedule). |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | • Dấu hiệu bất thường: Đường thực tế đi ngang từ Ngày 0 đến Ngày 2 (giữ 26 SP) và tiếp tục đi ngang từ Ngày 4 đến Ngày 6 (giữ 24 SP), sau đó dốc đứng đột ngột về 0 SP ở Ngày 10. • Rủi ro: Công việc bị dồn ứ kiểm thử vào cuối Sprint, nguy cơ bị ngắt ca/thiếu thời gian test kỹ dẫn tới nợ kỹ thuật (Technical Debt) và phát sinh lỗi sau release. |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | • Daily Scrum: Khuyến khích Developers cập nhật trạng thái Task/Story hàng ngày ngay khi hoàn thành, chia nhỏ việc để burn SP rải đều thay vì dồn cuối Sprint. • Sprint Planning: Phân rã story thành các task nhỏ hơn (< 1 ngày công) và làm rõ tiêu chí DoD để ghi nhận tiến độ liên tục. |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày các User Story đã hoàn thành (Done) trong Sprint 2, đối chiếu với Sprint Goal ban đầu và xác nhận chấp nhận sản phẩm. |
| Scrum Master | Điều phối buổi họp, đảm bảo thời lượng (timebox), tạo môi trường thảo luận tích cực và ghi nhận các phản hồi. |
| Developers | Trực tiếp demo tính năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên giao diện Web lễ tân cho mọi người cùng quan sát. |
| Stakeholders | Trực tiếp trải nghiệm sản phẩm demo, đưa ra nhận xét, đóng góp ý kiến nghiệp vụ thực tế và đề xuất bổ sung tính năng mới. |
| Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto? |  |
| Cách PO xử lý: PO lắng nghe, ghi nhận đề nghị "bác sĩ tự đổi ca" vào Product Backlog, sau đó tự mình phân tích giá trị nghiệp vụ, độ ưu tiên và quyết định thứ tự thực hiện trong các Sprint sau (không chèn ngay vào Sprint đang chạy). Giá trị Agile Manifesto thể hiện: "Phản ứng với sự thay đổi hơn là bám theo một kế hoạch". PO thể hiện sự linh hoạt, sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu thay đổi thực tế từ người dùng để gia tăng giá trị sản phẩm thay vì từ chối cứng nhắc. |  |

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn:  ☑ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Liked (Thích) | Giao diện quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên Web lễ tân được hoàn thiện đúng hạn và hiển thị rõ ràng. |
| Lacked (Thiếu) | Thiếu bộ dữ liệu kiểm thử (Test Data) đa dạng và chưa xây dựng kịch bản kiểm thử cho các trường hợp biên/ngoại lệ như đổi ca bác sĩ. |
| Longed for (Mong muốn) | Mong muốn có quy trình review test case và môi trường kiểm thử với dữ liệu sát thực tế hơn trước khi mang đi demo. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Bổ sung bước xây dựng và rà soát bộ kịch bản kiểm thử (Test Case) bao phủ các trường hợp ngoại lệ (trùng ca, đổi ca) vào quy trình kiểm thử trước khi demo. | QA / Dev phụ trách Testing | 100% kịch bản kiểm thử luồng ngoại lệ trùng ca/đổi ca được thực thi thành công, không phát sinh lỗi trùng lịch trên hệ thống trước buổi Review Sprint 3. |